## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 2102-460100-04-01-912743-海口湾畅通工程6号高标准驿站项目 |  |  | 填报人: | 何道源 |  |  | 联系方式: | 13208910373 |  |  |  |  | E0E68A73377B92E3E05398030C0A1C10
主管部门: | 海口市旅游和文化广电体育局 |  |  | 实施单位: | 海口旅游文化投资控股集团有限公司
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 44500000 |  | 31700000 |  |  |  | 10.00 | 71.24 | 7.12 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 44500000 |  | 31700000 |  |  |  |  | 71.24
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
项目完成形象进度60%。 |  |  |  |  | 当前项目完成形象进度48%.
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 项目完成形象进度60% |  | ＝ | 1 | % | 80% | 基本达成目标 | 20.00 | 16 | 因涉及设计变更故未按计划完成目标 | 1 | 3
产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤ | 5 | % | 0% | 100% | 30.00 | 30 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 93.12